## Épicas
Numero | Épicas | Descripción | Historias asociadas | Objetivo
E1 | Interacción inteligente con el Chatbot (Ducobot) | Permitir que los estudiantes interactúen con un chatbot institucional capaz de responder preguntas frecuentes y mantener una conversación continua. | 1, 2, 3, 4, 16, 17 | Brindar atención automática y personalizada a los estudiantes mediante un chatbot que resuelva consultas frecuentes de forma rápida y eficaz.
E2 | Acceso y experiencia del usuario en la aplicación móvil | Ofrecer a los usuarios una aplicación móvil funcional, accesible y visualmente adaptable para comunicarse con el chatbot y realizar acciones básicas. | 5 ,6, 7 | Garantizar una experiencia fluida, moderna y accesible para los usuarios, desde el inicio de sesión hasta la comunicación con el chatbot.
E3 | Gestión administrativa del contenido y monitoreo | Proporcionar un panel administrativo para que los encargados del sistema gestionen el contenido del chatbot, monitoreen la actividad y evalúen la satisfacción de los usuarios. | 9, 10, 11, 12, 13 | Facilitar la administración centralizada de la información y la toma de decisiones basada en datos reales del uso del sistema.
E4 | Evaluación y mejora continua del sistema | Implementar mecanismos para recopilar y analizar el feedback de los usuarios, con el fin de mejorar las funcionalidades del chatbot y la app. | 8, 14, 15, 18, 19 | Mejorar continuamente la calidad del servicio y la experiencia de usuario a partir de los datos recolectados.

## Historias de usuarios
Numero | Historia de usuario | Descripción | Actor | Prioridad | Épica asociada
H1 | Consulta general | Como estudiante, quiero realizar preguntas al chatbot, para obtener respuestas rápidas sobre información institucional. | Ducobot | Alta | E1
H2 | Respuestas automáticas | Como usuario, quiero que el chatbot me responda automáticamente según las preguntas definidas, para ahorrar tiempo en la búsqueda de información. | Ducobot | Alta | E1
H3 | Interacción continua | Como usuario, quiero poder realizar más de una pregunta durante la misma sesión, para resolver todas mis dudas sin reiniciar la conversación. | Ducobot | Media | E1
H4 | Preguntas dinámicas | Como administrador, quiero que las preguntas y respuestas mostradas por el chatbot puedan activarse o desactivarse, para mantener actualizada la información que entrega. | Ducobot | Alta | E1
H5 | Ingreso al sistema | Como usuario, quiero ingresar con mi RUT, para que el sistema me identifique y pueda acceder a mis funciones personalizadas. | Aplicación Móvil | Alta | E2
H6 | Modo claro/oscuro | Como usuario y administrador quiero poder cambiar entre modo claro y oscuro, para utilizar la aplicación con mayor comodidad visual. | Aplicación Móvil | Media | E2
H7 | Acceso al chatbot | Como usuario, quiero contactar al chatbot desde la aplicación y ser redirigido automáticamente a WhatsApp, para comunicarme fácilmente con Ducobot. | Aplicación Móvil | Alta | E2
H8 | Evaluación de la app | Como usuario, quiero calificar la aplicación con estrellas y comentarios, para dar mi opinión sobre su funcionamiento y sugerir mejoras. | Aplicación Móvil | Media | E4
H9 | Gestión de preguntas | Como administrador, quiero ver todas las preguntas registradas, para mantener un control general del contenido del chatbot. | Panel Administrativo | Alta | E3
H10 | Edición de preguntas | Como administrador, quiero editar las preguntas y respuestas existentes, para actualizar o corregir la información mostrada al usuario. | Panel Administrativo | Alta | E3
H11 | Eliminación de preguntas | Como administrador, quiero eliminar preguntas que ya no sean necesarias, para mantener el sistema ordenado y relevante. | Panel Administrativo | Media | E3
H12 | Creación de nuevas preguntas | Como administrador, quiero crear nuevas preguntas y respuestas, para ampliar el conocimiento del chatbot. | Panel Administrativo | Alta | E3
H13 | Activar/Desactivar preguntas | Como administrador, quiero poder activar o desactivar preguntas, para decidir qué información estará disponible en el chatbot. | Panel Administrativo | Alta | E3
H14 | Visualización de calificaciones | Como administrador, quiero ver las calificaciones y comentarios de los usuarios, para evaluar la satisfacción general con la aplicación. | Panel Administrativo | Media | E4
H15 | Estadísticas de usuarios | Como administrador, quiero visualizar el número de nuevos usuarios diarios, semanales y mensuales, para analizar el uso y crecimiento de la aplicación. | Panel Administrativo | Media | E4
H16 | Envío de reportes automáticos | Como administrador, quiero que el sistema envíe reportes automáticos de actividad y calificaciones al correo institucional, para mantener un seguimiento del rendimiento del chatbot y la aplicación. | Ducobot | Media | E1
H17 | Optimización de respuestas | como usuario, quiero que se implementan mejoras en el chatbot de respuestas. | Ducobot | Media | E1
H18 | Optimización final del sistema | como administrador, quiero que se realicen pruebas generales, corrección de bugs, mejora de rendimiento. | Panel Administrativo | Alta | E4
H19 | Preparación para demo final | como administrador, quier que se preparen datos de ejemplo y se revisen flujos completos. | Panel Administrativo | Alta | E4

## Sprint Planning
Sprint 1 | Desarrollo del Chatbot (Ducobot)
Duración | 3 Semanas
Objetivo | Desarrollo Base del Chatbot (Ducobot)
ID Historia | Nombre | Prioridad | Tareas técnicas | Responsable | Estimación (días) | Épica Asociada
H1 | Consulta general | Alta | Diseñar interfaz de chat básica (frontend). | Víctor | 2 | E1
H1 | Consulta general | Alta | Definir intents y entidades. | Víctor | 2 | E1
H2 | Respuestas automáticas | Alta | Programar lógica de respuestas automáticas. | Víctor, Gonzalo | 4 | E1
H2 | Respuestas automáticas | Alta | Configurar motor NLP inicial. | Víctor, Gonzalo | 2 | E1
H3 | Interacción continua | Media | Mantener sesión activa entre múltiples preguntas. | Equipo | 2 | E1
H4 | Preguntas dinámicas | Alta | Crear módulo de activación/desactivación de preguntas. | Martín | 2 | E1
Sprint 2 | Integración y Mejora del Chatbot + Base Técnica de la App Móvil
Duración | 4 Semanas
Objetivo | Integrar Ducobot con la base de datos, mejorar el motor NLP, estabilizar la lógica de respuestas y preparar la estructura técnica inicial para la aplicación móvil.
ID Historia | Nombre | Prioridad | Tareas técnicas | Responsable | Estimación (días) | Épica Asociada
H16 | Integración inicial | Alta | Conectar chatbot con base de datos de respuestas | Víctor, Gonzalo | 5 | E1
H2 | Respuestas automáticas | Alta | Configurar motor NLP inicial. | Víctor, Gonzalo | 3 | E1
H17 | Optimización de respuestas | Media | Implementar mejoras en coincidencia de intents y fallback | Equipo | 3 | E1
H5 | Ingreso al sistema | Alta | Crear pantalla de login con validación de RUT. | Martín | 5 | E2
H6 | Modo claro/oscuro | Media | Implementar selector de tema (light/dark). | Víctor | 2 | E2
H7 | Acceso al chatbot | Alta | Integrar botón de contacto directo a WhatsApp. | Víctor | 2 | E2
Sprint 3 | Desarrollo de la Aplicación Móvil (Versión Funcional)
Duración | 4 Semanas
Objetivo | Construir la primera versión funcional de la aplicación móvil: interfaz base, login completo, conexión con el chatbot vía WhatsApp, modo claro/oscuro y sistema de evaluación.
ID Historia | Nombre | Prioridad | Tareas técnicas | Responsable | Estimación (días) | Épica Asociada
H5 | Ingreso al sistema | Alta | Crear pantalla de login con validación de RUT conexión al backend | Martín | 6 | E2
H6 | Modo claro/oscuro | Media | Implementar selector visual de tema (UI + lógica) | Víctor | 4 | E2
H7 | Acceso al chatbot | Alta | Implementar botón de contacto directo a WhatsApp desde la app | Víctor | 5 | E2
H8 | Evaluación de la app | Media | Diseñar sistema de calificación con estrellas y guardar feedback | Martín | 5 | E4
Sprint 4 | Panel Administrativo (CRUD Completo)
Duración | 3 Semanas
Objetivo | Implementar el panel administrativo principal para gestionar preguntas: creación, edición, eliminación y visibilidad. Este sprint entrega el corazón del panel de administración.
ID Historia | Nombre | Prioridad | Tareas técnicas | Responsable | Estimación (días) | Épica Asociada
H9 | Gestión de preguntas | Alta | Crear tabla de visualización general de preguntas (listado, filtros básicos) | Admin | 3 | E3
H10 | Edición de preguntas | Alta | Implementar formulario para editar preguntas existentes | Víctor, Gonzalo | 3 | E3
H11 | Eliminación de preguntas | Media | Añadir opción para eliminar registros (soft-delete recomendado) | Martín | 2 | E3
H12 | Creación de nuevas preguntas | Alta | Diseñar formulario de ingreso + validaciones | Víctor, Gonzalo | 4 | E3
H13 | Activar/Desactivar preguntas | Alta | Añadir switch de visibilidad en panel y lógica de actualización | Admin | 3 | E3
Sprint 5 | Estadísticas, Calificaciones y Optimización Final
Duración | 4 Semanas
Objetivo | Finalizar el panel administrativo con estadísticas de uso, visualizar calificaciones entregadas desde la app, optimizar toda la solución técnica y preparar la versión final del sistema.
ID Historia | Nombre | Prioridad | Tareas técnicas | Responsable | Estimación (días) | Épica Asociada
H14 | Visualización de calificaciones | Media | Implementar módulo para mostrar puntuaciones y comentarios en el panel | Víctor, Gonzalo | 5 | E4
H15 | Estadísticas de usuarios | Media | Generar panel con gráficos de uso, cantidad de preguntas, interacción, etc. | Martín | 6 | E4
H18 | Optimización final del sistema | Alta | Refactor de módulos, pruebas generales, corrección de bugs, mejora de rendimiento | Equipo | 5 | E4
H19 | Preparación para demo final | Alta | Ajustar UI, preparar datos ejemplo, revisar flujos completos | Equipo | 4 | E4

## Sprint1_Backlog
Historia | Tarea | Estimación (días) | Prioridad | Estado | Responsable
H1 | Diseñar interfaz de chat básica (frontend) | 2 | Alta | Done | Víctor
H1 | Definir intents y entidades | 1 | Alta | Done | Víctor
H1 | Diseñar flujo conversacional | 1 | Alta | Done | Víctor
H2 | Programar lógica de respuestas automáticas | 3 | Alta | Done | Víctor, Gonzalo
H2 | Configurar motor NLP inicial | 2 | Alta | Done | Víctor, Gonzalo
H3 | Mantener sesión activa entre múltiples preguntas | 2 | Media | Done | Equipo
H4 | Crear módulo de activación/desactivación de preguntas | 2 | Alta | Done | Martín

## Sprint2_Backlog
Historia | Tarea | Estimación(días) | Prioridad | Estado | Responsable
H5 | Crear pantalla de login con validación de RUT | 3 | Alta | Done | Martín
H6 | Implementar selector de tema (light/dark) | 2 | Media | Done | Víctor
H7 | Integrar botón de contacto directo a WhatsApp | 2 | Alta | Done | Víctor
H16 | Conectar chatbot con base de datos de respuestas | 2 | Alta | Done | Víctor, Gonzalo
H17 | Implementar mejoras en coincidencia de intents y fallback | 3 | Media | Done | Equipo
H2 | Programar lógica de respuestas automáticas | 3 | Alta | Done | Víctor, Gonzalo

## Sprint3_Backlog
Historia | Tarea | Cantidas(dias) | Prioridad | Estado | Responsable
H5 | Crear pantalla de login con validación de RUT conexión al backend | 6 | Alta | Done | Martín
H6 | Implementar selector visual de tema (UI + lógica) | 4 | Media | Done | Víctor
H7 | Implementar botón de contacto directo a WhatsApp desde la app | 5 | Alta | Done | Víctor
H8 | Diseñar sistema de calificación con estrellas y guardar feedback | 5 | Media | Done | Martín

## Sprint4_Backlog
Historia | Tarea | Cantidas(dias) | Prioridad | Estado | Responsable
H9 | Crear tabla de visualización general de preguntas (listado, filtros básicos) | 3 | Alta | Done | admin
H10 | Implementar formulario para editar preguntas existentes | 3 | Alta | Done | Víctor, Gonzalo
H11 | Añadir opción para eliminar registros (soft-delete recomendado) | 2 | Media | Done | Martín
H12 | Diseñar formulario de ingreso + validaciones | 4 | Alta | Done | Víctor, Gonzalo
H13 | Añadir switch de visibilidad en panel y lógica de actualización | 3 | Alta | Done | admin

## Sprint5_Backlog
Historia | Tarea | Cantidas(dias) | Prioridad | Estado | Responsable
H14 | Implementar módulo para mostrar puntuaciones y comentarios en el panel | 5 | Media | Done | Víctor, Gonzalo
H15 | Generar panel con gráficos de uso, cantidad de preguntas, interacción, etc. | 6 | Media | Done | Martín
H18 | Refactor de módulos, pruebas generales, corrección de bugs, mejora de rendimiento | 5 | Alta | Done | Equipo
H19 | Ajustar UI, preparar datos ejemplo, revisar flujos completos | 4 | Alta | Done | Equipo